## Tabelle1
Vorgangstabelle
Nr.	Bezeichnung	Dauer (Tage)	Nachfolgender Vorgang	Vorausgehender Vorgang	Anfangsdatum	Enddatum
					3		11
1	Analyse	1	2	-	22.04	22.04					25.04		02.05
2	Planung	2	3,4	1	23.04	24.04					Vorgang	Beschreibung
3	Hardware beschaffen	8	6	2	25.04	02.05					3	Hardware beschaffen
4	Raum ausräumen	1	5	2	25.04	25.04					Dauer	GP	FP
5	Bauliche Veränderungen	3	6	4	28.04	30.04					8
6	Hardware aufbauen	4	7	3,5	02.05	07.05		0		1		1		3		SAZ		SEZ					11		15		15		16
7	Abnahme	1	-	6	08.05	08.05		22.04		22.04		23.04		24.04					02.05		07.05		08.05		08.05
		20					Vorgang	Beschreibung			Vorgang	Beschreibung					Vorgang	Beschreibung			Vorgang	Beschreibung
					1	Analyse			2	Planung					6	Hardware aufbauen			7	Abnahme
Einziger Unterschied zum Netzplan I ist das Arbeiten mit Daten anstelle von Tagen.					Dauer	GP	FP		Dauer	GP	FP					Dauer	GP	FP		Dauer	GP	FP
Die Arbeit beginnt also an einem Kalendertag, nicht bei 0.					1				2					4				1
					SAZ		SEZ		SAZ		SEZ		3		4		4		7		SAZ		SEZ		SAZ		SEZ
	Anfangsdatum = Arbeitstag morgens					25.04		25.04		28.04		30.04
	Enddatum = Arbeitstag abends					Vorgang	Beschreibung			Vorgang	Beschreibung
					4	Raum ausräumen			5	Bauliche Veränderungen
					Dauer	GP	FP		Dauer	GP	FP
					1				3
					SAZ		SEZ		SAZ		SEZ