## Tabelle1
„Knoten“ (Tätigkeit) im Netzplan
					Vorgangstabelle
FAZ		FEZ
Vorgang	Beschreibung					Nr.	Bezeichnung	Dauer (Tage)	Nachfolgender Vorgang	Vorausgehender Vorgang

Dauer	GP	FP				1	Aushub	10	2	-
					2	Mauern	25	3, 4, 5	1
SAZ		SEZ				3	Elektro-Installation	14	6	2
					4	Heizungsinstallation	6	6	2
					5	Sanitär-Installation	10	6	2
					6	Innenputz	15	7	3, 4, 5
					7	Tapezieren	5	-	6
					85

## Tabelle2
	Legende:
	FAZ		FEZ
	Vorgang	Beschreibung

	Dauer	GP	FP
						35		49
	SAZ		SEZ					Vorgang	Beschreibung
						3	Elektro-Installation
						Dauer	GP	FP
						14	0	0
						35		49

Vowärts	0		10		10		35		35		41		49		64		64		69
	Vorgang	Beschreibung			Vorgang	Beschreibung			Vorgang	Beschreibung			Vorgang	Beschreibung			Vorgang	Beschreibung
	1	Aushub			2	Mauern			4	Heizungsinstallation			6	Innenputz			7	Tapezieren
	Dauer	GP	FP		Dauer	GP	FP		Dauer	GP	FP		Dauer	GP	FP		Dauer	GP	FP
	10	0	0		25	0	0		6	8	8		15	0	0		5	0	0
Rückwärts	0		10		10		35		43		49		49		64		64		69

						35		45
						Vorgang	Beschreibung
						5	Sanitär-Installation
Kritischer Pfad	GP & FP = 0					Dauer	GP	FP
						10	4	4
						39		49
1.	Daten aus Vorgangstabelle in Knoten eintragen
2.	Ersten FAZ auf 0 setzen
3.	Vorwärts terminieren bis letzten FEZ.
	FAZ + Dauer = FEZ
	FAZ Nachfolger = FEZ Vorgänger
	Bei parallelen Knoten/Vorgängen gilt: MAX(FEZ) = FAZ Nachfolger
	Letzter FEZ = letzter SEZ
4.	Rückwärts terminieren bis erster SAZ.
	SAZ = SEZ – Dauer
	Bei parallelen Knoten/Vorgängen gilt: MIN(SAZ) = SEZ Vorgänger
	Erster SAZ = 0
5.	Gesamt- und Freien Puffer berechnen
	GP = SEZ – FEZ
	FP = FAZ Nachfolger – FEZ
6.	Kritischen Pfad markieren