Kochrezept:
1. Daten aus Vorgangstabelle in Knoten übernehmen
2. Vorwärts terminieren:
   Ersten FAZ auf 0 setzen

   FAZ + Dauer = FEZ
   FAZNachfolger = FEZVorgänger
   Bei parallelen Vorgängen (knoten) gilt FEZMax = FAZNachfolger

   Letzter FEZ = letzter SEZ
  Ersten SAZ auf 0 setzen
3. Rückwärts terminieren:
   SEZ – Dauer = SAZ
   Bei parallelen Vorgängen (Knoten) gilt: SAZMin = SEZVorgänger
4. Gesamten und freien Puffer berechnen:
   GP = SEZ – FEZ
   FP = FAZNachfolger – FEZ
5. Kritischen Pfad einzeichnen

→ Vorwärtsrechnung: Berechnung der Gesamtdauer
→ Rückwärtsrechnung: Berechnung der SAZ / SEZ

Vokabular:
- FAZ: Frühester Anfangszeitpunkt
- FEZ: Frühester Endzeitpunkt
- SAZ: Spätester Anfangszeitpunkt
- SEZ: Spätester Endzeitpunkt
- GP: Gesamtpuffer
- FP: Freier Puffer

Knotenvorlage:

Vorlage Vorgangstabelle: