## Netzplan I
„Knoten“ (Tätigkeit) im Netzplan
				Vorgangstabelle
FAZ		FEZ		Nr	Tätigkeit	Dauer	Nachfolger	Vorgänger					1.	Daten aus Vorgangstabelle in Knoten
Vorgang	Beschreibung			1	Aushub	10	2	-					2.	Ersten FAZ auf 0 setzen
				2	Mauern	25	3,4,5	1					3.	Vorwärts terminieren bis letzten FEZ
Dauer	GP	FP		3	Elektro	14	6	2					>> FAZ + Dauer = FEZ >> FAZ Nachfolger = FEZ Vorgänger >> Bei parallelen Vorgängen (knoten) gilt FEZ Max = FAZ Nachfolger
				4	Sanitär	10	6	2
SAZ		SEZ		5	Heizung	6	6	2
				6	Innenputz	15	7	3,4,5					4.	Letzter FEZ = letzter SEZ
				7	tapezieren	5	-	6					5.	Rückwärts terminieren: SEZ – Dauer = SAZ >> Bei parallelen Vorgängen (Knoten) gilt: SAZ Min = SEZ Vorgänger >> erste SAZ = 0
					6.	Gesamt- und Freien Puffer berechnen
					35		49			7.
					Vorgang	Beschreibung
					3	Elektro
					Dauer	GP	FP
					14	0	0
					35		49

0		10			10		35		35		45		49		64		64		69
1	Beschreibung				Vorgang	nicht nötig auf Papier!			Vorgang	Beschreibung			Vorgang	Beschreibung			Vorgang	Beschreibung
	Aushub				2				4	Sanitär			6	Innenputz			7	tapezieren
Dauer	GP	FP			Dauer	GP	FP		Dauer	GP	FP		Dauer	GP	FP		Dauer	GP	FP
10	0	0			25	0	0		10	4	4		15	0	0		5	0	0
0		10			10		35		39		49		49		64		64		69

					35		41
					Vorgang	Beschreibung
					5	Heizung
					Dauer	GP	FP
					6	8	8
					43		49

	Kritischer Pfad					Alle Puffer bei „0“ (Null)

## Netzplan II
„Knoten“ (Tätigkeit) im Netzplan
				Vorgangstabelle
FAZ		FEZ		Nr	Bezeichnung		Dauer	Vorgäng.	Nachfol.
Vorgang	Beschreibung			1	Analyse		1	-	2
				2	Planung		2	1	3,5
Dauer	GP	FP		3	Raum ausräumen		1	2	4
				4	Bauliche Änderungen		3	3	6
SAZ		SEZ		5	HW beschaffen		8	2	6
				6	HW aufbauen		4	4,5	7
				7	Abnahme		1	6	-

Einziger Unterschied zu Netzplan I ist die Arbeit mit Kalenderdaten: Statt bei Null („0“)
beginnt das Projekt nun an einem Kalendertag. Hier am 22.04.xx.
Diese Zählweise nennt sich Scitor-Notation.
Scitor Notation				AZ = Arbeitstag morgens
				EZ = arbeitstag abends

					25.4		25.4
					3 ausräumen				4 änderungen
					Dauer	GP	FP		Dauer	GP	FP
0		1		1		3		1				3
22.04		22.4		23.4		24.4
1 analyse				2 planung
Dauer	GP	FP		Dauer	GP	FP					6 aufbauen				7 abnahme
1				2					Dauer	GP	FP		Dauer	GP	FP
					4				1
					25.4		7.5
					5 beschaffen
					Dauer	GP	FP
					8